## 广州市（修改）
附件4
广州市2023年涉农资金安排和项目实施总体情况表
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 169926.9441 | 9574.488 | 160352.4561 | 120055.4522 | 9525.308 | 110530.1442 | 70.65% | 264 | 179 | 84 | 1
| 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 22757.3646 | 3494.02 | 19263.3446 | 21367.9888 | 3490.91 | 17877.0788 | 93.89% | 86 | 86 | 0 | 0
1 |  | 0501 农田建设及管护-高标准农田建设及管护 | 7685.8246 | 1121 | 6564.8246 | 7667.8996 | 1121 | 6546.8996 | 99.77% | 24 | 24 | 0 | 0 | 2023年实际完成高标准农田改造提升面积1.68万亩，其中高效节水灌溉面积0.73万亩，超额完成省下达改造提升建设任务。
2 |  | 0502 农田建设及管护-耕地质量管理 | 810 | 633 | 177 | 810 | 633 | 177 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 外业调查采样工作任务完成率100%，外业调查采样质量控制任务完成率100%，内业样品检测工作任务完成率100%，内业样品检测质量控制任务完成率100%，已超额完成省级下达的任务进度目标。
3 |  | 0601 农产品质量安全-农产品质量安全监测检测 | 2578.97 | 0 | 2578.97 | 2473.176 | 0 | 2473.176 | 95.9% | 19 | 19 | 0 | 0 | 2023年，全市共开展农产品质量安全定量监测样品32410批次，达到1.73批次/千人，其中风险监测25712批次，监督抽查6698批次。监督抽查数量占定量监测数量比例20.7%，监督抽查问题发现率1.05%，监督抽查发现问题核查处置率达100%，全市未发生农产品质量安全事件。
4 |  | 0602 农产品质量安全-屠宰环节生猪无害化处理补助 | 2675.88 | 1740.02 | 935.86 | 2530.9533 | 1736.91 | 794.0433 | 94.58% | 5 | 5 | 0 | 0 | 通过实施该项目，落实屠宰环节病害猪无害化处理补贴，防止病害生猪产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪生猪，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。
5 |  | 0703 畜牧业转型升级-养殖环节无害化处理补助 | 153.14 | 0 | 153.14 | 151.1 | 0 | 151.1 | 98.67% | 4 | 4 | 0 | 0 | 养殖环节病死猪无害化处理补助19158头，有限控制和消除传染源，全年未发生动物疫情。
6 |  | 0801 动植物疫病防控-动物疫病防控 | 1179.5 | 0 | 1179.5 | 1014.49 | 0 | 1014.49 | 86.01% | 17 | 17 | 0 | 0 | 结合本地实际，制定本地区了动物防疫等补助经费实施方案，本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，100%完成强制扑杀补助发放，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
7 |  | 1401 农业生产能力提升-粮食生产补助项目 | 7674.05 | 0 | 7674.05 | 6720.3699 | 0 | 6720.3699 | 87.57% | 16 | 16 | 0 | 0 | 完成对全市实际种粮农民进行补贴，进一步激发和调动种植户积极性主动性，完成“双季稻+冬种”轮作，有效提升耕地地力和耕地产出，促进现代农业高质量发展。种粮大户从2018年的282户增长至2023年1674户，增长493.6%；种粮大户（水稻）补贴面积从2018年的2.9万亩增长到2023年18.45万亩，增长536.2%。
| 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 100575.4125 | 2404.468 | 98170.9445 | 65662.5413 | 2404.468 | 63258.0733 | 65.29% | 81 | 62 | 18 | 1
8 |  | 全面推进河长制湖长制 | 2706.7923 | 222 | 2484.7923 | 2592.3411 | 222 | 2370.3411 | 95.77% | 4 | 2 | 2 | 0 | 主要利用涉农资金对天河区深涌左支涌广园路桥底段约260米河涌进行汛前清疏，保障该段的防洪排涝功能，经河床修复后的深涌左支涌（广园路桥底段）水流畅顺，恢复了河道行洪能力，保障了该段河涌的防洪排涝功能；完成黄埔区金坑河9.68公里、乌涌22.66公里、乌涌左支流7.61公里、乌涌其余支流3.39公里、南岗河24.12公里及南岗河支流58.28公里的日常管护；完成番禺区171公里河湖管护任务。项目实施后，我市的河湖管护能力得到了提高，对水生态保护、水环境改善均发挥显著效益。
9 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 146.77 | 146.77 | 0 | 146.77 | 146.77 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 本年度运用涉农资金完成白云区磨刀坑水库等23宗水库开展更新改造和加固工程，提升水库水安全及信息化水平，现均已完成单位工程验收，完成年度绩效目标。项目完成后片区流域的防洪潮、排涝能力得到了提高，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失，产生了显著的经济效益及社会效益。
10 |  | 农村集中供水 | 74000 | 0 | 74000 | 41202.38 | 0 | 41202.38 | 55.68% | 4 | 2 | 2 | 0 | 本年度农村集中供水项目工程建设顺利推进，完成年度绩效目标。项目实施后，有效解决了农村供水水量不足、水压偏低、水质不稳定等用水难题，实现抄表到户，供水服务到终端，保障农村饮用水水质安全达标，降低管网漏损率，节约水资源，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展，推进城乡供水一体化。
11 |  | 农村水利水电 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 3 | 2 | 1 | 0 | 已完工项目中，从化区水利基础设施升级改造工程已按修复工程内容，完成天湖水库放水涵管更换、防汛公路修复、溢洪道设施修复等，消除水利工程安全隐患，保障天湖水库正常运行；从化区良口镇胜塘移民村生产用水建设工程已按设计内容铺设引水管道，新建蓄水陂头，蓄水池，净化池等，移民村基础设施得到改善和提升。从化区吕田镇小杉移民村村道基础设施建设工程已按照设计要求，新建沥青村道、路灯、路侧花基等设施，现正施工中，基本完成了项目年度绩效目标。
12 |  | 重大水利工程 | 6184.35 | 573 | 5611.35 | 6184.35 | 573 | 5611.35 | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 增城区中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程，正在建设（实施）中，目前工程已完成总体工程形象进度约60%，2023年年度绩效目标2公里河道综合整治、1座桥梁建设已顺利完成，有效改善了水的流态、增加河道过流能力，提高了坑贝水中新科技园-山美陂段的防洪排涝能力；大封门水库扩容工程2023年开展前期准备工作，已完成水土保持方案、环境影响评价等15个专题研究报告编制，完成可行性研究报告和初步设计报告编制有关工作。
13 |  | 中小河流治理 | 2710.68 | 210.68 | 2500 | 2710.68 | 210.68 | 2500 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 中小河流治理成效显著，中小河流防洪减灾能力得到提升，为人民生命财产安全和经济社会高质量发展提供坚实保障。
14 |  | 水土保持 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023年水土保持项目安排涉农资金主要涉及番禺区。2023年度我市完成水土保持面积16.66平方公里，完成省下达的年度绩效目标。治理成效显著，水土保持能力得到提升，为人民生命财产安全和经济社会高质量发展提供坚实保障。
15 |  | 水库移民后期扶持 | 950.0922 | 701 | 249.0922 | 950.0922 | 701 | 249.0922 | 100% | 11 | 9 | 2 | 0 | 已完工项目建设过程及运行正常，项目的实施有效改善水库移民村社的人居环境、移民群众生产生活条件，实现移民增产增收，各项效益指标完成情况均能达到年度效益指标值。
16 |  | 其他水利项目 | 13651.728 | 351.018 | 13300.71 | 11650.928 | 351.018 | 11299.91 | 85.34% | 54 | 45 | 9 | 0 | 其中包括涉农市县配套资金项目，其他水利项目实施后水利设施运行管理水平提高，落实水库运行安全保障措施，保障水库安全度汛，提升水库管护水平，确保农业水利工程正常运行，带动农业农村发展；提高了各片区流域的防洪潮、排涝能力，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展，水环境质量得到进一步改善，美化沿岸生态环境，改善更为安全的大湾区。
| 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 43380.417 | 1948 | 41432.417 | 30503.562 | 1947.32 | 28556.242 | 70.32% | 90 | 25 | 65 | 0
17 |  | 林业有害生物防控 | 5665.687 | 307 | 5358.687 | 5497.532 | 307 | 5190.532 | 97.03% | 32 | 21 | 11 | 0 | 通过实施林业有害生物防控项目，全市林业有害生物成灾率132.23‰，控制在省下达的指标内。全市林业有害生物防治面积约75万亩，其中松材线虫病防治面积68.49万亩、薇甘菊防治面积5.82万亩、红火蚁防治面积0.7万亩，拔除了白云区江高镇松材线虫病疫点，全面完成了省下达的目标任务。有效遏制了松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物的扩散蔓延势头，保护了我市生态安全和绿化建设成果。
18 |  | 自然保护地整合优化 | 1759.76 |  | 1759.76 | 788.27 |  | 788.27 | 44.79% | 12 | 2 | 10 | 0 | 自然保护地整合优化后，广州市共有75个自然保护地，边界矢量化平均完成率75％，已达考核要求；自然保护地整合优化后，广州市共有5个自然保护区，全市自然保护区总体规划和综合科学考察工作量完成率90%，已达考核要求；自然保护地整合优化后，广州市共有70个自然公园，全市自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率10%，已达考核要求。
19 |  | 造林及抚育 | 35750.97 | 1437 | 34313.97 | 24014.44 | 1437 | 22577.44 | 67.17% | 45 | 2 | 43 | 0 | 2023年省下达广州市森林质量精准提升任务19.63万亩，其中人工造林和低质低效林分改造11万亩、封山育林3.82万亩、新造林抚育任务1.73万亩、森林抚育3.08万亩。下达广州市红树林营造129亩。完成广州市森林质量精准提升任务23.45万亩，其中人工造林和低质低效林分改造12.92万亩、封山育林3.82万亩、新造林抚育1.84万亩、森林抚育4.87万亩。新营造红树林409.5亩（南沙区），修复现有红树林2400亩（南沙区）
20 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 204 | 204 | 0 | 203.32 | 203.32 | 0 | 99.67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 通过开展从化区动植物资源本地资源（含风水林）调查，初步确认全缘贯众、白花线驻兰、南方带唇兰、闭花天麻等11种植物为广州市新纪录，初步确认刘氏掌突蟾、小弧斑姬蛙、凤头蜂鹰、林雕等10种动物为广州市新纪录；完成区域内动植物状况调查小区个数70个，完成项目年度任务。
21 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 1028 | 1028 | 0 | 982.61 | 982.61 | 0 | 95.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 已100%实行最严格的永久基本农田保护，通过了省耕地保护和粮食安全责任制考核，获“良好”等级。
22 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 1985.75 | 500 | 1485.75 | 1338.75 | 500 | 838.75 | 67.42% | 4 | 3 | 1 | 0 | 2023年利用涉农资金共完成自然村农村生活治理提升项目，截止至当年年底，我市已完成省下达的30个新增完成农村生活污水治理自然村的绩效目标。2020年以来，市水务局坚决贯彻落实中央一号文件精神，扎实推进农村生活污水治理任务，在2020年已实现自然村治理全覆盖。同时，我市坚持建管并重，建立健全农污设施长效运维管理机制，积极推进农污治理设施维修养护及大中修相关工作，强化设施运维管理，采用定期评价及突击检查等形式对各区953个行政村1682个设施点开展突击检查和评价，督促维管人员履行管养职责，严格落实问题整改，确保设施发挥治污实效，提升设施运维效果。自2021年起农村生活污水治理均为治理提升工作，2023年如期完成省下达新增30个自然村农村生活治理提升工作，完成了省下达的当年度绩效目标任务。项目实施后，完善了污水收集管网，升级改造或新建污水处理终端，提高污水收集处理率，提升出水水质，改善农村人居环境，已进入运维阶段的农村生活污水项目能长效发挥系统功能功效。
23 | 省交通运输厅 | 四好农村路养护 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 总体上，通过开展县道X286街人线、X935花卉大道路面破碎板修复工程、从化区X308线丁坑桥整治工程、从化区X308线象新桥整治工程，实现了继续坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力打造管养公路“畅、安、舒、美”新形象。